## 微信前端应用与后台
系统 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能说明 | 备注 | 界面设计 数据库设计（人天） | 开发 （人天） | 测试 （人天） | 实施 （人天） | 说明
微信前端 | 一键投保 | 车辆保险 | 快速测算、精准测算、录入修改配送信息、意向订单管理 |  | 5 | 4 | 4 | 2
|  | 家财保险 | 图文信息险种介绍，为下期建设预留接口 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 有工作量，需登录微信官方平台配置
|  | 意外保险 | 图文信息险种介绍，为下期建设预留接口 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 健康保险 | 图文信息险种介绍，为下期建设预留接口 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人身保险 | 图文信息险种介绍，为下期建设预留接口 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 快速报案 | 车险报案 | 选择保单进行报案，录入事故信息，上传事故照片。 |  | 5 | 4 | 4 | 2
|  | 报案流程 | 图文信息介绍 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 有工作量，需登录微信官方平台配置
|  | 合作4S店 | 图文信息介绍 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 快速处理点 | 图文信息介绍 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 个人中心 | 注册会员 | 手机号，短信验证码，推荐人手机号，所在城市，注册成功后返回广告页面。 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 我的信息卡 | 电子信息卡展示，积分卡余额展示，个人信息卡账户查询（调用积分系统会员积分查询功能），信息卡关联亲友手机号，推荐好友（介绍），赠送积分（调用积分系统赠送积分功能） | 第一次投保时在信息卡系统生成信息卡，管理员在后台会员管理里绑定信息卡 | 5 | 4 | 4 | 2
|  | 我的保单 | 保单查询，查看电子保单（保单照片） 添加保单功能 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 管家服务 | 发布管理：广告图 |  | 5 | 4 | 4 | 1
洗车服务：目前就一个合作商家，直接展示商家服务项目列表
发布管理：代驾服务、道路救援服务、保险知识
安全纪录：累计未出险天数，排名，我的安全小红花
保单问诊：统计我的保单中相关险种的保额信息
呼叫管家
|  | 维权投诉 | 留言板方式实现 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
后端业务系统 | 会员管理 | 会员信息维护 | 会员号（默认生成），微信号（一对多），手机号（一对多），关联车辆信息（一对多），会员信息查询界面可查询到与该会员所有相关信息，包括：基础信息，积分信息（接口查询），车辆信息（含出险情况），保单信息，配送信息，报案信息。 | 本期只做基本信息的查询，提供绑定信息卡功能。数据模型设计要为以后的CRM系统，车险管理系统，手机APP，网站会员中心做准备。 | 3 | 2 | 2 | 1
|  | 会员注册管理 | 动态短信验证码，会员号自动生成。 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
|  | 意向订单管理（含精准报价） | 保险公司界面：未精准报价的记录可进行精准报价，允许多次修改，客户在微信前端确认报价后，不允许修改。提供待办功能。 | 各保险公司只能看各自公司的数据 | 3 | 2 | 2 | 1
管家界面：查询所有意向订单及精准报价数据，综合查询（未精准报价，已精准报价，客户已确认报价）
|  | 出险记录管理 | 保险公司界面：导入、查询车辆出险记录 | 各保险公司只能看各自公司的数据 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 配送管理 | 提供查询功能 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 车险保单管理 | 保险公司界面：导入、查询保单信息 | 各保险公司只能看各自公司的数据 | 3 | 2 | 2 | 1
|  |  | 管家界面：复核录入的保单信息，保费，基础积分系数 | 应在积分系统实现，这里只做查询
| 保单管理 |  | 提供给管家查询功能 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| 报案管理 |  | 保险公司界面：查询报案信息，确认信息，做接收报案处理。录入案件进度状态信息。提供待办功能。 | 各保险公司只能看各自公司的数据 | 3 | 3 | 2 | 1
| 出险记录 |  | 保险公司界面：查询，导入出险记录。 | 各保险公司只能看各自公司的数据 | 1 | 1 | 1 | 0
| 系统管理 | 短信发送 | 配置各业务流程环节短信发送内容，可设置动态参数。 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 续保提醒 | 配置各险种到期提醒时间范围。 |  | 2 | 2 | 2 | 0.5
|  | 用户管理 | 不同用户组，不同操作权限 |  | 3 | 2 | 3 | 2
短信网关 | 用集团还是自行采购 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 按自行采购短信接口评估，如果是集团短信接口，此部分工作量可忽略
接口部分 | 微信推送接口 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 短信触发接口 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 积分系统接口 |  | 如果是积分系统与积分商城在信息卡系统实现，应由信息卡系统厂商提供标准接口： 增加积分接口参数：增加类型、增加积分值、会员号 查询积分接口参数：查询类型、会员号 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 按与信息卡系统接口评估，如新开发积分系统与积分商城，此部分工作量可忽略
|  |  |  | 合计 | 49 | 41 | 43 | 21
[5 empty] | 154 | （人天）
[5 empty] | 6.8444 | （人月）

## 积分系统与积分商城
系统 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能说明 | 备注 | 界面设计 数据库设计（人天） | 开发 （人天） | 测试 （人天） | 实施 （人天） | 说明
积分系统 | 积分类型管理 |  | 基础积分、投保积分、安全奖励积分、续保积分、推荐积分、管家红包…… | 积分类型可灵活修改名称，积分类型扩展需定制开发扩展 | 2 | 2 | 2 | 1
| 积分规则管理 |  | 1、基础积分，规则：注册成功奖励基础积分 2、投保积分，规则：根据每张保单有效保费*这张保单的投保积分系数（每张保单投保积分取和） 3、安全奖励积分，规则：根据每张保单有无出险*这张保单的安全奖励积分系数（每张保单安全奖励积分取和） 4、续保积分，规则：根据每张保单有无按时续保*连续续保次数*续保积分系数 5、推荐奖励，规则：推荐人成功推荐一名新客户且保单已生效，推荐人奖励保费×0.5% | 积分规则所有参数可配置，需要制定积分规则的版本，执行期间，计算公式中会涉及到相应业务表单的统计信息 | 7 | 7 | 7 | 4
| 积分账户管理 | 积分账户管理 | 为管理员提供所有会员的积分账户的管理模块，具体功能需细化 积分账户按会员号，手机号，信息卡号检索 修改会员积分值，记录修改说明及日志 | 只需提供管理员后台操作界面 | 4 | 3 | 3 | 2
|  | 账户明细查询 | 积分流水查询，维护功能，记录积分流水维护说明及日志 |  | 3 | 2 | 2 | 1
| 积分账户管理 微信前端 | 积分明细 | 积分明细列表：各种类型的新增积分的流水，流水显示日期、积分类型、增加积分值 | 嵌入微信前端账户查询页面，供会员个人使用 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 兑换明细 | 兑换明细列表：积分兑换的流水，显示日期、兑换说明（商户简称+物品服务名称）、消费积分值 |  | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 积分赠送 | 赠送积分时后台判定是否是会员，如果不是，提示推荐好友关注并注册。 |  | 1 | 1 | 1
| 积分统计 | 个人积分统计 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 群组积分统计 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1
积分商城 | 商户管理 | 商户管理 | 商户信息：商户全称、商户简称、商户性质（4S店、商场……） | 积分商城管理员登陆管理 | 3 | 2 | 2 | 1
商户添加，商户禁用等操作……
|  | 商户管理员维护 | 与后台用户组中的商户用户组的相应用户绑定 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5
| 商品管理 | 商品类型维护 | 服务，实物，虚拟物品…… | 模板维护 | 1 | 1 | 1 | 0.5
|  | 商品属性维护 | 名称、积分值、数量、缩略图…… |  | 2 | 2 | 2 | 1
| 商户后台 | 商品维护 | 商品上架，商品下架，商品属性设置。 商品属性包括：商品名称、商品简称、时间周期、初始库存、商品积分、商品描述，图片信息，商品细则条款等。 | 商品上架后，不得更改相关信息，商品下架需经过积分商城管理员确认。 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | 商户管理员维护 | 商户管理员信息设置：基本信息修改，密码修改，操作说明 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 订单处理 | 查看兑换待处理订单，输入客户提供的商品兑换码，进行兑换处理，订单变为已完成。订单处理成功后给会员发送短信。 |  | 3 | 2 | 2 | 2
| 会员兑换 | 兑换订单 | 兑换订单提交成功后，支付积分，积分扣除后订单状态为待处理，同时生成商品兑换码。 | 积分兑换物品是否允许退货？ | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 兑换撤销 | 取消兑换订单，退还会员相应积分，订单状态为已撤销。 |  | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 订单管理 | 订单查询，可对未支付订单，已撤销订单删除操作 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5
| 订单商品统计 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1
| 订单积分统计 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1
短信网关 | 用集团还是自行采购 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 按自行采购短信接口评估，如果是集团短信接口，此部分工作量可忽略
接口部分 | 微信推送接口 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 短信触发接口 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 51.5 | 47.5 | 47.5 | 28
[5 empty] | 174.5 | 人天
[5 empty] | 7.7556 | 人月

## 工作量评估
xxxx应用软件平台开发费用预估
子系统 | 人月数 | 单价（万元） | 金额（万元） | 说明
微信前端应用与后台 | 6.8444 | 2.5 | 17.1111 | 定制的积分系统会与微信前端应用完全整合，方便使用、扩展。
积分系统与积分商城 | 7.7556 | 2.5 | 19.3889
本系统不是普通通用的微信应用，实际上是业务应用系统，需要定制开发。 目前，定制应用软件开发，广州的市场价格单价：3～5万/人月。Xxxx公司作为长期合作公司，特给出优惠报价2.5万/人月。